## Arkusz1
Tytuł raportu	Autor	Wersja dokumentu	Data	Nazwa aplikacji	Link do aplikacji
Określenie ryzyk dla aplikacji JaNieTakiOrk	Andrzej Wachnicki	1	24.02.2022	JaNieTakiOrk Generator RPG	https://github.com/MaciejGrochowski/PRI

Nazwa ryzyka	Typ ryzyka	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Poziom	Priorytet
Odnośniki do zewnętrznych stron mogą nie działać prawidłowo	Użyteczność	0.3	2500	750	6

Generuj losowe statystyki, opcja nie powoduje generowania danych	Funkcjonalność	0.8	4300	3440	1

Opcja jednorazowego losowania cechy nie powoduje generowania nowych danych	Funkcjonalność	0.5	3000	1500	4

Nie można wygenerować statystyk bojowych postaci, jeden lub obydwa przyciski nie powodują generowania danych
Nie można wygenerować statystyk bojowych postaci, jeden lub obydwa przyciski nie powodują generowania danych	Funkcjonalność	0.9	4500	4050	1

Tworzenie historii: podanie daty rozpoczęcia historii, miejsca i tytułu, nie można wpisać żądanych danych	Funkcjonalność	0.5	3500	1750	4

Tworzenie historii: oznaczanie postaci, wpisanie kilku liter początkowych nazwy postaci nie powoduje wyświetlenia listy wszystkich pasujących postaci	Użyteczność	0.6	2800	1680	4

Widok detali postaci, nie można wyświetlić profilu postaci	Użyteczność	0.3	3300	990	5

Dodawanie postaci do historii, nie można oznaczyć postaci w historii	Funkcjonalność	0.4	3000	1200	5

Zapisywanie postaci, nie można zapisać postaci pomimo bycia zalogowanym	Funkcjonalność	0.7	4300	3010	3

Wyszukiwanie istniejącej postaci, nie można wyszukać postaci	Funkcjonalność	0.5	3000	1500	5

Sortowanie postaci, nie można sortować po konkretnej kolumnie	Funkcjonalność	0.5	3400	1700	4

Detale postaci, nie działa opcja uzyskania szczegółowych informacji o postaci	Funkcjonalność	0.4	2800	1120	5

Wyszukiwanie istniejącej historii, nie można wyszukać historii	Funkcjonalność	0.5	3000	1500	5

Sortowanie historii, nie można sortować po konkretnej kolumnie historii	Funkcjonalność	0.5	3400	1700	4

Ilość historii wyświetlanych na ekranie, nie można zmieniać ilości	Użyteczność	0.2	1000	200	6

Przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi historiami, funkcja nie pozwala nam na poruszanie się pomiędzy historiami z poziomu detali historii poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków	Użyteczność	0.3	1500	450	6

Detale historii, nie można wyświetlić detali	Użyteczność	0.4	2800	1120	5

Zaawansowane filtrowanie, nie można wybrać interesujących nas filtrów	Funkcjonalność	0.6	3600	2160	4

Udział w sesji, nie można skorzystać z udostępnionej sesji jako niezalogowany użytkownik	Użyteczność	0.3	4800	1140	5

Tworzenie sesji, nie można stworzyć nowej sesji jako zalogowany użytkownik	Funkcjonalność	0.6	5000	3000	3

Dodawanie postaci do sesji, nie można dodać postaci do sesji	Funkcjonalność	0.3	4000	1200	5

Manipulacja widocznością atrybutów postaci, jako Mistrz Gry nie można ukryć/pokazać atrybutów wszystkich lub kilku postaci	Użyteczność	0.4	4400	1760	4

Usunięcie postaci dodanej do sesji, nie można usunąć postaci z sesji	Funkcjonalność	0.3	3500	1050	5

Link do udostępniania sesji, link do udostępniania sesji innym graczom znajdujący się na podstronie sesji nie jest dostępny dla Mistrza Gry	Użyteczność	0.3	4800	1440	5

Częste zmiany w oprogramowaniu z uwagi na możliwość współtworzenia aplikacji, możliwość pojawienia się nowych technologii	Wydajność	0.2	4000	800	6

Opisz, w jaki sposób wczesne wykrycie i kompensacja ryzyk wpłynie na Twoje dalsze testowanie błędów. / Wczesne wykrycie ryzyk, które zawierają się w aplikacji pozwoli mi na priorytetyzację działań testowych i da możliwość przetestowania najważniejszych elementów programu w pierwszej kolejności. Odnosząc się do zasady testowania „Testowanie gruntowne jest niemożliwe”, będę mógł skupić się na najważniejszych obszarach aplikacji i odpowiednio ukierunkować testy, zamiast próbować przetestować wszystkie funkcjonalności.